## Gestão de Riscos
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | Impact(I) | Fator de Risco (P) x (I) | Ação | Como?
|  | 1 - Baixa | 1 - Baixa |  | Evitar
|  | 2 - Média | 2 - Média |  | Mitigar
|  | 3 - Alta | 3 - Alta |  |  |  | Impacto
1 | Colaborador sair do grupo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Organização, diáçogo, solidariedade e alinhamento | Alto (3) | 3 | 6 | 9
2 | Problemas de Infraestrutura | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Suporte e Solidariedade | Médio (2) | 2 | 4 | 6
3 | Falta de interesse de algum colaborador | 3 | 3 | 9 | Evitar | Comunicação e alinhamento de propósito | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
4 | Falta de dedicação e organização de um ou mais colaboradores | 3 | 3 | 9 | Evitar | Comunicação e alinhamento de propósito |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
5 | Falta de comprometimento com os prazos | 2 | 1 | 2 | Evitar | Alinhamento de objetivos |  |  | Probabilidade
6 | Colaborador resistente a mudanças | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Feedback e alinhamento de propósito
7 | Falta de produtividade da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Alinhamento de objetivos e feedback
8 | Escopo não está claro | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Comunicação e alinhamento de objetivo
9 | Desentendimento entre os colaboradores | 1 | 1 | 1 | Evitar | Feedback e comunicação
10 | Imaturidade e falta de disciplina de algum colaborador | 1 | 3 | 3 | Evitar | Feedback, alinhamneto de propósito e objetivos
11 | Falta de sintonia na equipe | 3 | 3 | 9 | Evitar | Comunicação, alinhamento de objetivos e propósito
12 | Falta de comunicação na equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Comunicação
13 | Dificuldade em algumas matérias | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Suporte aos demais colaboradores com dificuldades e estudar mais
14 | Falta de objetividade | 2 | 3 | 6 | Evitar | Alinhamento de objetivos
15 | Problemas no Git | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Suporte em outras ferramentas e contribuição dos colegas

## Brainstorm
BRAINSTORM
Alguém sair do grupo
Problemas de Infraestrutura
Falta de interesse de algum colaborador
Falta de dedicação e organização de algum colaborador
Falta de comprometimento com prazos -
| Colaborador resistente a mudanças |  | Impacto
|  |  | Alto (3) | 3 | 6 | 9
Falta de Produtividade da equipe
Escopo não está claro
Desentendimento entre os colaboradores
| Imaturidade e falta de disciplina de algum colaborador |  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
Falta de sintonia na equipe
Falta de comunicação na equipe
Dificuldade em algumas matérias
| Falta de objetividade |  | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
Problemas no GitHub
|  |  |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Probabilidade
15 RISCOS LEVANTADOS