## Planilha1
ATA de Reunião de Projeto
Nome do Projeto: |  |  | Agro Cane
Objetivo do Projeto: |  |  | Melhorar a experiência no desenvolvimento da colheita utilizando como metódo a análise de temperatura e umidade dos plantios.
Data da Reunião: |  | 2021-03-23
Participantes & Presença
Guilherme Almeida |  |  | Júlia Budavicius |  | Leonardo Arruda
Mateus Ferreira |  |  | Rafael Coelho |  | Thais Oliveira
Ausência justificada: * / Ausência não justificada: **
Resumo da Reunião
Grupo se reuniu para discutir e elaborar o HLD & LLD da aula de Tecnologia da Informação, entretanto algumas questões surgiram e o tempo pré-determinado para a reunião foi excedido, portanto o grupo deciciu que todos fariam individualmente o HLD e na próxima reunião decidiriamos.
Tarefas
Atividade |  |  |  | Quem? |  | Quando
Elaborar HLD individualmente para discussões |  |  |  | Todos |  | 2021-03-24
Reunir informações de cada colaborador e unificar em um arquivo (HLD) |  |  |  | Todos |  | 2021-03-24
Elaborar LLD individualmente para discussões |  |  |  | Todos |  | 2021-03-25
Reunir informações de cada colaborador e unificar em um arquivo (LDD) |  |  |  | Todos |  | 2021-03-25
Entregar HLD & LLD (Tecnologia da Informação) | [5 empty] | 2021-03-26
Próxima Reunião: |  | 2021-03-24