## Planilha1
ATA de Reunião de Projeto
Nome do Projeto: |  |  | Agro Cane
Objetivo do Projeto: |  |  | Melhorar a experiência no desenvolvimento da colheita utilizando como metódo a análise de temperatura e umidade dos plantios.
Data da Reunião: |  | 2021-03-24
Participantes & Presença
Guilherme Almeida |  |  | Júlia Budavicius |  | Leonardo Arruda
Mateus Ferreira |  |  | Rafael Coelho |  | Thais Oliveira
Ausência justificada: * / Ausência não justificada: **
Resumo da Reunião
Todos contribuíram e trouxeram o HLD do projeto finalizado. O grupo descutiu e decidiu unir dois dos arquivos mais completos. Todos os colaboradores ficaram responsaveis em elaborar o LLD e apresentar na próxima reunião.
Também foram esclarecidas algumas dúvidas a respeito do desenvolvimento da prototipação do site institucional.
Tarefas
Atividade |  |  |  | Quem? |  | Quando
Elaborar HLD individualmente para discussões |  |  |  | Todos |  | 2021-03-24
Reunir informações de cada colaborador e unificar em um arquivo (HLD) |  |  |  | Todos |  | 2021-03-24
Elaborar LLD individualmente para discussões |  |  |  | Todos |  | 2021-03-25
Reunir informações de cada colaborador e unificar em um arquivo (LDD) |  |  |  | Todos |  | 2021-03-25
Entregar HLD & LLD (Tecnologia da Informação) |  |  |  | Júlia |  | 2021-03-26
Próxima Reunião: |  | 2021-03-25