## Product Backlog Inicial
Product Backlog Inicial
id | Funcionalidade | Ordem de execução
1 | Página Home | 1
2 | Página Serviços | 14
3 | página Sobre | 2
4 | Mountain Bike Sobre | 11
5 | Road Bike Sobre | 12
6 | BMX Sobre | 13
7 | Dashboard Tempo Real | 5
8 | Estatisticas usuarios | 15
9 | Página de cadastro | 3
10 | página de login | 4
11 | Node JS | 8
12 | HTML | 6
13 | Java Script | 7
14 | Git/ Git Hub | 9
15 | Sensor de Velocidade | 10
Legenda
Prioridade Alta | Prioridade Média | Prioridade Baixa

## Product Backlog Refinado
Product Backlog Refinado
id | funcionalidade | prioridade
1 | Site Institucional | 1
2 | Dashboard | 3
3 | Cadastro /Login | 2
4 | Funções do Site | 4
5 | Funcionalidades Bônus | 5
6 | PPT | 15
Legenda
Prioridade Alta | Prioridade Média | Prioridade Baixa

## Planilha de requisitos BikeLife
Planilha de requisitos BikeLife por priorização
Requisito | Priorização
Ver velocidade em Tempo Real | Essencial
Cadastro/ Login | Essencial
Estatisticas Para Usuários | Importante
Site Institucional | Essencial
Banco de dados | Essencial
Lista de Amigos | Desejavel
Responsividade para Mobile | Desejavel
Legenda
Priorização Essencial | Priorização Importante | Priorização Desejável

## Product Backlog Refinado Fibona
Product Backlog Refinado Fibonacci
id | funcionalidade | Fibonacci 0-21
1 | Site Institucional | 10
2 | Dashboard | 15
3 | Cadastro /Login | 11
4 | Funções do Site | 13
5 | Funcionalidades Bônus | 9
6 | PPT | 15
Legenda
Prioridade Alta | Prioridade Média | Prioridade Baixa

## Planejamento De Sprints Bikelif
Planejamento De Sprints Agro Cane
| Dias | Período Inicio | Período Final
Total de Dias Para Conclusão Do Projeto | 90 | 2021-05-07 | 2021-06-11
Sprint 2 | 50 | 2021-04-02 | 2021-04-30
Sprint 3 | 40 | 2021-05-01 | 2021-06-17
Atividades Detalhadas e agrupadas em Sprints
Sprint 2 | Implementação API Envia dados
Implementação API Projeto Site
Brainstorm
HLD e LLD
Ferramenta de Gestão
Métricas
Banco de dados (Modelo Lógico)
Sprint 3 | Documentação
Banco de dados (Nuvem)
Ferramenta de suporte